## Sheet1
海东地区2011年城镇保障性住房建设情况周报表
单位：套、亩、万元
序号 | 项目类别 | 建设任务 | 建设 地点 | 项目审批情况 | 建设用地落实情况 |  | 建投资金落实情况 | [8 empty] | 计划 投资 | 完成 投资 | 建设方式 | 形象进度 | 开工率 | 2010年续建项目
[5 empty] | 计划建设用地总面积 | 已落实用地面积 | 上级补助资金 | 省级配套资金 | 按规定住房公积金增值收益部分资金 | 土地出让净收益10%以上资金 | 企业筹集资金 | 群众自筹资金 | 信贷资金 | 其它 | 合计 | [5 empty] | 开工 套数 | 竣工套数 | 入住 套数
1 | 廉租住房 | 2900 | 川垣南路、下集场 | 已办理 | 360 | 312 | 5850 | 4797 |  | 63.1 |  |  |  |  | 10710.1 | 20474 | 8125 | 配建 | 全部开工建设，441套基本建成 | 100% | 518 |  | 505
2 | 经济适用 住房
3 | 公共租赁 住房 | 2000 | 川垣北路、铝厂、教育局、铭德集团、小区配建 | 已办理 | 302 | 302 | 5498 | 6402 | [6 empty] | 11900 | 15526 | 11175 | 新建 | 1160套基本建成，840套基础施工 | 100% | 290 |  | 20
4 | 限价商品房
5 | 城市棚户区 改造 | 1600 | 川垣南北路及新区 | 已办理 | 53 | 117 | 1446(含10年31万元) | 391 | [6 empty] | 1837 | 22500 | 7392 | 新建 | 1600套基础施工 | 100% | 300 | 300
6 | 国有工矿棚户区改造 | 1700 | 民和镁厂 | 已办理 | 225 | 300 | 1950 | [7 empty] | 1950 | 22300 | 9300 | 新建 | 1700套基础施工 | 100%
7 | 国有林场棚户区改造
| 合计 | 8200 |  |  | 940 | 1031 | 14744 | 11590 |  | 63.1 |  |  |  |  | 26397.1 | 80800 | 35992 |  | 8200 | 100% | 1108 | 300 | 525
填报单位：民和县房地产管理局 | [5 empty] | 领导签字：李仿仁 |  |  |  | 填报人：常向阳 | [6 empty] | 填报时间： |  | 2012.06.29
注：具体事项可附文字说明。

## XL4Poppy (hidden)
#N/A

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2024 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html