## Sheet1
民和县2014年城市棚户区改造情况统计表
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 |  | 占地（亩） | 建设地址 | 建设性质 | 运作方式 | 建设内容 | 投资估算 | 修建性详细规划或实施方案编制情况 | 项目前期工作进展情况 | 土地落实情况 | 备注
|  |  |  | 套数 | 平方米 |  |  |  |  | 房屋建设或整治改造内容
| 民和县 | 小计 |  | 6445 | 533825 | 547.1 |  |  |  |  | 138794
1 |  | 兴海家园片区棚户区改造项目 | 民和县兴海房地产开发有限公司 | 400 | 28000 | 30 | 川口镇白土坡村 | 新建 | 市场运作 | 13幢楼盘其中高层8幢11、18、26层，多层5幢，框架结构 | 7280 | 编制完成 | 项目立项、征地拆迁、两证一书已办理,现进行主体施工 | 已落实
2 |  | 山城城中村改造棚户区改造项目 | 民和县兰泽房地产开发有限公司 | 400 | 28000 | 40 | 川口镇山城村 | 新建 | 市场运作 | 2幢高层、28层和26层，框架结构 | 7280 | 编制完成 | 已完成征地拆迁，现进行基础施工 | 已落实
3 |  | 民和下集场片区棚户区改造项目 | 青海文商置业房地产开发有限公司 | 1200 | 102000 | 80.6 | 川口镇自由北街下集场 | 新建 | 市场运作 | 15幢高层18层，框架结构 | 26520 | 编制完成 | 已开工建设、主体施工、两证一书已办理，现进行主体施工 | 已落实 | 提前启动项目
4 |  | 民和一中片区棚户区改造项目 | 青海玉龙房地产开发有限公司 | 850 | 72250 | 44 | 川口镇自由南街 | 新建 | 市场运作 | 18幢高层，18层，框架结构 | 18785 | 编制完成 | 已开工建设、主体施工 | 已落实 | 提前启动项目
5 |  | 公安局片区棚户区改造项目 | 民和县金天地房地产开发有限公司 | 405 | 34425 | 32 | 川口镇北大街 | 新建 | 市场运作 | 15幢高层18层，框架结构 | 8950 | 编制完成 | 征地拆迁 | 已落实
6 |  | 驮岭新区棚户区改造项目 | 民和县民生房地产开发有限公司 | 750 | 63750 | 80 | 川垣新区驮岭村 | 新建 | 市场运作 | 一期7幢高层18层、4幢小高层11层、6幢多层，框架结构 | 16575 | 编制完成 | 进行基础施工 | 已落实
7 |  | 红卫村（清真北寺）棚户区改造项目 | 金鼎房地产开发有限公司 | 300 | 25500 | 41 | 川口镇北大街红卫村 | 新建 | 市场运作 | 6幢高层20-28层框架结构 | 6630 | 编制完成 | 征地拆迁 | 已落实
8 |  | 帝豪花园片区棚户区改造项目 | 青海兴和置业房地产开发有限公司 | 200 | 17000 | 41.5 | 川口镇塔儿口以东 | 新建 | 市场运作 | 5幢高层18层、4幢多层框架结构 | 4420 | 编制完成 | 已开工建设、主体施工、两证一书已办理，现进行主体施工 | 已落实
9 |  | 金塔小区片区棚户区改造项目 | 青海凯翔房地产开发有限公司 | 400 | 32000 | 43 | 民和县川垣北路塔儿口以北 | 新建 | 市场运作 | 10幢小高层和多层、小高层11层 | 8320 | 编制完成 | 已开工建设、主体施工、两证一书已办理，现进行主体施工 | 已落实 | 提前启动项目
10 |  | 史纳、享堂片区棚户区改造项目 | 民和县民生房地产开发有限公司 | 1540 | 130900 | 115 | 川口镇史纳村 | 异地新建 | 市场运作 | 22幢小高层11层框架结构 | 34034 | 编制完成 | 现进行基础施工 | 已落实