## 快报表
2015年保障性安居工程建设进展情况6份快报表
省份: | 青海省 |  |  |  | 月报年月： |  | 2015-04.30日 |  |  | 单位：套、户、平方米、万元
分类\指标 | 年度计划投资 | 2015年1月至报告期末 | [11 empty] | 入住套数
|  | 棚户区拆迁情况 |  |  |  |  | 保障性住房（棚户区安置房）建设情况
|  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资
|  |  | 其中：实物安置 | 其中：货币安置 |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 政府搭桥，居民选购商品房 | 居民自由支配货币补偿款
1-9合计 | [6 empty] | 4494 | 358425
1、廉租房小计
其中：新建改建
购买
长期租赁
2、公共租赁住房小计 | [6 empty] | 823 | 32535
其中：新建改建
购买
长期租赁
3、经济适用住房
4、限价商品住房
5、城市棚户区 | [6 empty] | 3671 | 325890
6、国有工矿棚户区
7、国有林区（场）棚户区（危旧房）
8、国有垦区危房
9、中央下放地方煤矿棚户区
廉租住房租赁补贴
说明：1、本快报为月报，每月底前汇总上报至住房和城乡建设部住房保障司，统计期间为年初至本月25日间的累计进展情况。
2、本快报统计的项目包括：2015年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到2015年继续施工的续建项目和往年停工2015年复工项目。
3、基本建成和竣工按照建保规函﹝2011﹞30号规定的口径进行统计，都指报告期内（年初至月末）发生的量。
4、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建改建填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况， 购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期计基本建成情况，不填写开工和竣工情况，相应的购买和租赁支出计入完成投资。购买和租赁的住房， 签订协议后即视为开工和基本建成（竣工）。
5、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用作棚户区改造安置住房的，不得重复统计。
6、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏， 报告期内新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏。
7、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门 或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。

## 新开工
2015年海东市城镇保障性住房建设项目情况表
填报单位：海东市城乡规划和建设局 | [9 empty] | 单位：套、户、万元
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 |  | 计划总投资（万元） | 截至目前共计完成投资（万元） | 当年完成投资（万元） | 建设地址 | 建设方式 | 开工套数 | 建设进度 | 项目实施单位 | 项目单位联系方式
|  |  | 套数 | 平方米 | [8 empty] | 联系人 | 联系电话
9 | 民和县 | 海鸿国际广场公租房 | 50 | 2500 | 650 | 195 | 487 | 民和县川垣新区 | 集中新建 | 50 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
|  | 转导乡公租房 | 44 | 1760 | 387.2 | 116 | 387.2 | 转导乡 | 翻建 | 40 | 办理前期手续 | 民和县房产局 | 侯建功
|  | 李二堡镇公租房 | 56 | 2240 | 492.8 | 147 | 492.8 | 李二堡镇 | 新建 | 50 | 办理前期手续 | 民和县房产局 | 侯建功
|  | 前河乡公租房 | 30 | 1200 | 264 | 80 | 264 | 前河乡 | 新建 | 40 | 办理前期手续 | 民和县房产局 | 侯建功
10 |  | 杏儿乡公租房 | 20 | 800 | 176 | 53 | 176 | 杏儿乡 | 新建 | 20 | 办理前期手续 | 民和县房产局 | 侯建功
11 |  | 驮岭新区公租房（将民和三中片区调整） | 300 | 15000 | 3900 | 350 | 1755 | 民和县川口镇驮岭村 | 集中新建 | 300 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
12 |  | 官亭镇综合整治项目 | 600 | 51000 | 11220 | 7200 | 3927 | 官亭镇 | 综合整治 | 600 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
13 |  | 官亭喇家遗址棚改住宅小区 | 300 | 25500 | 6630 |  | 2983 | 官亭镇 | 集中新建 |  | 办理前期手续 | 民和县房产局 | 侯建功
14 |  | 川垣五路东片区棚改项目 | 100 | 8500 | 2210 | 1645 | 1105 | 川垣新区 | 集中新建 | 100 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
15 |  | 南庄子（大草沟北）棚改项目 | 200 | 15000 | 7000 | 1550 | 7000 | 川口镇南庄子村 | 货币安置 | 200 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
16 |  | 南庄子城中村改造 | 200 | 15000 | 7000 | 4200 | 7000 | 川口镇南庄子村 | 货币安置 | 200 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
17 |  | 帝豪花园三期棚改项目 | 200 | 15000 | 3900 | 1500 | 1365 | 川垣新区 | 集中新建 | 200 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
18 |  | 川口镇胡同道综合整治项目 | 300 | 25100 | 5020 | 4500 | 5020 | 川口镇胡同道 | 综合整治 | 300 | 已开工建设 | 民和县房产局 | 侯建功
| 小计 |  | 2400 | 178600 | 48850 | 21536 | 31962 |  |  | 2100
0

## 竣工项目表
2015年城镇保障性住房基本建成、竣工项目情况一览表
单位：套（户）、万元、平方米
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地址 | 2015年计划基本建成 |  | 截止填报日基本建成套数 | 截止填报日竣工套数 | 形象进度 | 完成投资 |  |  | 项目实施单位 | 项目单位联系方式
|  |  |  | 套数 | 建筑面积 |  |  |  | 上年度完成投资 | 2015年累计投资 | 本月完成投资 |  | 联系人 | 联系电话
4 | 公租房 | 2015年海鸿国际广场 | 川垣新区 | 50 | 2500 | 50 | 50 | 主体施工 |  | 650 | 330 | 海鸿房地产开发公司 | 侯建功
5 | 公租房 | 2015年乡镇公租房 | 转导乡、李二卜镇、杏儿乡、前河乡 | 150 | 6000 |  |  | 已开工建设 |  | 1320 | 396 | 转导乡、李二卜镇、杏儿乡、前河乡 | 侯建功
6 | 城市棚户区改造 | 2014年东垣清真寺片区棚改 | 川口镇东垣村川垣大道 | 200 | 17000 | 150 | 150 | 主体施工 | 1326 | 3094 | 450 | 德丰房地产开发有限公司 | 侯建功
7 | 城市棚户区改造 | 2014年山城城中村改造棚改 | 川口镇山城村 | 400 | 28000 | 200 | 200 | 基础施工 | 2284 | 4996 | 630 | 兰泽房地产开发有限公司 | 侯建功
8 | 城市棚户区改造 | 2014年白土坡片区棚改 | 川口镇白土坡 | 400 | 28000 | 400 | 400 | 主体施工 | 1192 | 6088 | 600 | 兴海房地产开发有限公司 | 侯建功
9 | 城市棚户区改造 | 2015年川口镇胡同道综合整治 | 川口镇川垣大道 | 300 | 25500 | 300 | 300 | 已开工建设 |  | 6630 | 650 | 房产局 | 侯建功
10 | 城市棚户区改造 | 2015年官亭镇综合整治 | 官亭镇川垣大道 | 600 | 51000 | 400 | 400 | 已开工建设 |  | 13260 | 2300 | 房产局 | 侯建功
| 小计 |  |  | 2100 | 158000 | 1500 | 1500 |  | 4802 | 36038 | 5356

## 入住项目表
2015年城镇保障性住房入住项目情况一览表
单位：套（户）、万元、平方米
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设地址 | 2015年计划入住 |  | 截止填报日已入住套数 | 形象进度 | 完成投资 |  |  | 项目实施单位 | 项目单位联系方式
|  |  |  | 套数 | 建筑面积 |  |  | 上年度完成投资 | 2015年累计投资 | 本月完成投资 |  | 联系人 | 联系电话
4 | 公租房 | 2011川垣南路100亩区廉租房 | 川垣新区 | 564 | 28200 | 350 | 主体已竣工，现进行室外工程建设 | 5319 | 2013 | 500 | 房产局 | 侯建功
5 | 公租房 | 2013年工业园西部水电公租房 | 马场垣乡翠泉村 | 714 | 28560 | 300 | 主体竣工 | 4030 | 2170 | 320 | 工业园西部水电公司 | 侯建功
6 | 公租房 | 2014年新增公租房 | 川口镇史纳村 | 200 | 10000 |  | 主体竣工 | 2210 | 390 | 130 | 房产局 | 侯建功
7 | 公租房 | 2015年海鸿国际广场公租房 | 川垣新区 | 50 | 2500 |  | 主体施工 |  | 650 | 150 | 海鸿房地产开发公司 | 侯建功
8 | 公租房 | 2015年乡镇公租房 | 转导乡、李二卜镇、杏儿乡、前河乡 | 150 | 6000 |  | 基础施工 |  | 1320 | 396 | 转导乡、李二卜镇、杏儿乡、前河乡 | 侯建功
| 小计 |  |  | 1678 | 75260 | 650 |  | 11559 | 6543 | 1496

## 公共租赁住房分配入住目标完成进度表
青海省2015年公共租赁住房分配入住目标完成进度表
填报单位：
序号 | 地级以上行政区划 | 海东市 | 2012年底前开工建设的公共租赁住房（含廉租住房）
|  |  | 计划建设套数（套） | 开工建设套数（套） | 截至2014年底累计分配入住套数（套） | 2015年度新增分配入住目标套数（套） | 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套）
[7 empty] | 4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底 | 10月底 | 11月底 | 12月底
| 海东地区 | 小计
1 | 平安县 | 2650 | 370 | 1300 | 980
2 | 民和县 | 3440 | 290 | 2000 | 1150 |  | 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套） 8月底: 350; 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套） 9月底: 850; 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套） 11月底: 487
3 | 乐都县 | 3850 | 350 | 2000 | 1500
4 | 互助县 | 4200 | 300 | 2000 | 1900
5 | 化隆县 | 3515 | 245 | 1600 | 1670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 循化县 | 3145 | 245 | 1100 | 1800
| 合计 | 20800 | 1800 | 10000 | 9000
| 联系人： | [5 empty] | 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套） 9月底: 填报日期：; 从2015年初至统计期末实际新增分配入住套数（套） 10月底: 2015 年 7 月 31 日
说明：本表所指的公共租赁住房（含廉租住房），指2012年底前开工建设的房源，不含长期租赁和购买的房源，也不含2013-2014年开工建设的房源。

## 棚户区改造新开工项目台账
2015年棚户区改造新开工项目台账
青海省 省（区、市）住房和城乡建设（住房保障）部门（盖章）
项目序号 | 项目所在地 |  | 项目名称 | 项目地点 | 年度开工改造目标任务（套/户） | 改造进度
[6 empty] | 签订征收补偿协议（户） | [5 empty] | 开工新建安置住房（套）
| 市（州） | 县（市、区） |  |  |  | 合计 | 货币化安置补偿（非新建） |  |  |  | 新建安置住房补偿
[7 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
—— |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
全省总计
一、城市棚户区合计
| 海东市 | 民和县 | 官亭喇家遗址棚改住宅小区 |  | 1: 300; 8: 300
17 | 海东市 | 民和县 | 川口镇棚户区改造项目 |  | 1: 300
18 | 海东市 | 民和县 | 川口镇南庄子（大草沟）棚改项目 |  | 1: 200; 8: 200
19 | 海东市 | 民和县 | 川口镇南庄子城中村改造项目 |  | 1: 200; 8: 200
20 | 海东市 | 民和县 | 川垣五路棚户区改造项目 |  | 1: 100; 8: 100
21 | 海东市 | 民和县 | 官亭镇综合整治 |  | 1: 600; 8: 600
22 | 海东市 | 民和县 | 帝豪花园三期棚改项目 |  | 1: 200; 8: 200
|  |  | 填报人： |  | 1: 联系电话：; 5: 填报日期： 年 月 日
注：1、一个项目名称使用一个项目序号；2、行政区划中的区（县）包含县级市及各类开发区；3、2栏=3栏+7栏，3栏=4栏+5栏+6栏。
2、各市（州）住房和城乡建设（住房保障）部门应于2015年3月23日将2015年棚户区改造项目台账汇总数据报省住房和城乡建设厅住房保障处，自4月1日起，实行半月报制，每半月更新报送一次。