## Sheet1
青海省新型农村社区试点建设进展情况月度统计表(15年9 月份)
社区名称：驮岭新型农村社区
序号 | 一期建设项目内容 | 总投资 （万元） | 开工时间 | 一期建设项目内容形象进度完成情况 | 完成投资（万元） | 占总投资比例% | 投资到位情况（万元）
[7 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地方 | 银行贷款 | 自筹
1 | 土地征用 | 3000 | 2014.4 | 已完成 | 3000 | 100 | 3000 |  | 2000 |  |  | 1000
2 | 新型农村社区规划 | 380 | 2014.4 | 已完成 | 380 | 100 | 380 |  |  |  |  | 380
3 | 道路与排水沟 | 300 | 2014.5 | 已完成 | 300 | 100 | 300 |  |  |  |  | 300
4 | 岩土勘察 | 200 | 2014.6 | 已完成 | 200 | 100 | 200 |  |  |  |  | 200
5 | 开挖基础工程 | 3000 | 2014.9 | 已完成 | 3000 | 14 | 3000 |  |  |  |  | 3000
6 | 基础设施项目设施 | 26367 |  | 道路7051平方米
7 |  |  |  | 住宅107500平方米 | 11180 | 33.6 | 11180 |  |  |  |  | 11180
8 |  |  |  | 公共建筑17500平方米
9 |  |  |  | 绿化及广场36400平方米
|  |  |  | 地下30400平方米 | 4368 | 13 | 4368 |  |  |  |  | 4368
管线综合2507米
|  | 33247 |  |  | 22428 |  | 22428 |  | 2000 |  |  | 20428
.
单位负责人：马占元 | [5 empty] | 填报人：马晓玲 联系电话： 8522075