## 快报表
2016年保障性安居工程建设进展情况快报表
填报单位（盖章）: | [5 empty] | 月报年月： |  |  |  |  | 单位：套、户、平方米、万元
分类\指标 | 年度计划投资 | 2016年1月至报告期末 | [12 empty] | 入住套数
|  | 棚户区征收情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置房）建设情况
|  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 征收面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 完成投资
|  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 政府收购房源安置 | 政府搭桥，居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款
1-8合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1、公共租赁住房小计 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
其中：新建改建 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
购买 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | ——
长期租赁 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  | —— | ——
2、经济适用住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
3、限价商品住房 |  | —— | —— | —— | —— | —— | ——
4、城市棚户区
5、国有工矿棚户区
6、国有林区（场）棚户区（危旧房）
7、国有垦区危房
8、中央下放地方煤矿棚户区
低收入住房保障家庭 租赁补贴 |  | —— | [6 empty] | —— | —— | —— |  | —— |  | ——
说明：1、本快报为月报，每月底前汇总上报至住房和城乡建设部住房保障司，统计期间为年初至本月25日间的累计进展情况。
2、本快报统计的项目包括：年1月至报告期末新开工项目，往年开工结转到年继续施工的续建项目和往年停工年复工项目。
3、基本建成和竣工按照建保规函﹝2011﹞30号规定的口径进行统计，都指报告期内（年初至月末）发生的量。
4、廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中，新建改建填写开工、基本建成（竣工）和完成投资情况，购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期计基本建成情况，不填写开工和竣工情况，相应的购买和租赁支出计入完成投资。购买和租赁的住房，签订协议后即视为开工和基本建成（竣工）。
5、各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计，互不交叉重复。将保障性住房用作棚户区改造安置住房的，不得重复统计。
6、廉租住房租赁补贴发放情况，年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏，报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏，报告期内新增发放的户数填在“竣工套数”栏，同期发放租赁补贴资金支出总额填在“完成投资”栏。
7、入住套数：指年初至报告期末，按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定，城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收，住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。

## 配租配售表
城镇保障性住房配租情况表
表 号：城保1表
制定机关：住房和城乡建设部
批准机关：国家统计局
|  |  | 2016年 4 月 |  |  | 批准文号：国统制〔2014〕号
填报机关名称：民和县房产局 | [5 empty] | 有效期至： 年 月
指标名称 |  |  | 合计 | 廉租住房保障 |  | 公共租赁住房保障 |  | 备注
|  |  |  | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租 | 其中：租赁补贴 | 其中：实物配租
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
本期末累计已实施保障户数 | 101 | 户 |  | 1731
本期末正在实施保障户数 | 102 | 户 |  | 1731
自年初至本期新增保障户数 | 103 | 户 |  | 16
其中：进入保障户数 | 104 | 户 |  | 16
退出保障户数 | 105 | 户 |  | 16
备注：廉租住房保障租赁补贴填写财政下达计划并实际发放的租赁补贴户数。

## 新开工项目情况表
2016年城镇保障性安居工程建设新开工项目情况表（11月份）
填报单位（盖章）：民和县 | [10 empty] | 单位：套、户、万元
序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 |  | 计划总投资 | 投资完成情况 |  |  | 建设地址 | 建设方式 | 开工套数 | 形象进度 | 项目实施单位 | 项目单位联系方式 |  | 备注
|  |  | 户数 | 平方米 |  | 当年计划完成投资 | 实际完成投资 | 其中：当月完成投资 | [5 empty] | 联系人 | 联系电话
1 | 民和县 | 民和县川口镇南大街综合整治项目 | 1040 | 88400 | 1352 | 1500 |  | 150 | 川口镇南大街 | 综合整治 | 1040 | 正在施工 | 民和县房产局 | 侯建功
2 | 民和县 | 川垣南路105亩区棚改 | 400 | 30000 | 7800 | 2990 |  | 650 | 川垣南路 | 新建 | 400 | 编制方案 | 民和县房产局 | 侯建功
3 | 民和县 | 县城中心城区拆迁货币安置 | 560 | 47600 | 22400 | 13150 |  | 1500 |  | 货币安置 | 560 | 正在拆迁 | 民和县房产局 | 侯建功
|  |  | 2000 | 166000 | 31552 | 17640 |  | 2300 |  |  | 2000

## 基本建成项目情况表
2016年城镇保障性安居工程建设基本建成项目情况表（11月份）
填报单位（盖章）：民和县房产局 | [11 empty] | 单位：套、户、万元
序号 | 地区 | 项目年份 | 项目名称 | 计划基本建成数 |  | 计划总投资 | 投资完成情况 |  |  | 建设地址 | 建设方式 | 实际完成情况 |  | 形象进度 | 项目实施单位 | 项目单位联系方式 |  | 备注
|  |  |  | 套数 | 平方米 |  | 当年计划完成投资 | 实际完成投资 | 其中：当月完成投资 |  |  | 基本建成 | 竣工 |  |  | 联系人 | 联系电话
1 | 民和县 | 2014年 | 史纳、享堂片区棚改 | 1200 | 114000 | 29640 | 25194 | 2000 | 500 | 川口镇史纳村 | 政府集中新建 | 1200 |  | 主体施工 | 民和县房产局 | 侯建功
2 | 民和县 | 2014年 | 驮岭新区棚户区改造 | 1400 | 133000 | 34580 | 22477 | 4500 | 2500 | 川口镇驮岭村 | 政府集中新建 | 1400 |  | 主体施工 | 民和县房产局 | 侯建功
3 | 民和县 | 2015年 | 乡镇公租房 | 150 | 7500 | 1350 | 1350 | 822 | 350 | 杏儿乡、转导乡、前河乡、李二卜镇 | 乡镇代建 | 150 |  | 主体施工 | 杏儿乡、转导乡、李二卜镇、前河乡 | 侯建功
4 | 民和县 | 2015年 | 官亭镇综合整治 | 600 | 51000 | 2450 | 2082 | 1386 | 450 | 民和县官亭镇 | 综合整治 | 600 |  | 正在施工 | 县房产局 | 侯建功
5 | 民和县 | 2015年 | 川口镇胡同道综合整治 | 300 | 25500 | 650 | 650 | 550 | 100 | 民和县川口镇 | 综合整治 | 300 | 300 | 已完工 | 县房产局 | 侯建功
6 | 民和县 | 2015年 | 帝豪花园三期棚改 | 200 | 19000 | 4940 | 4940 | 1750 | 1200 | 民和县川垣新区 | 新建 | 200 |  | 主体施工 | 县房产局 | 侯建功
7 | 民和县 | 2015年 | 川垣五路以东片区棚改 | 100 | 8500 | 2210 | 2210 | 650 | 200 | 民和县川垣新区 | 新建 | 100 |  | 主体施工 | 县房产局 | 侯建功
8 | 民和县 | 2016年 | 川口镇南大街综合整治 | 1040 | 88400 | 1352 | 1352 | 400 | 400 | 民和县川口镇南大街 | 综合整治 | 1040 |  |  | 县房产局 | 侯建功
| 合计 |  |  | 4990 | 446900 | 77172 | 60255 |  |  |  |  | 4990

## 入住项目情况表
2016年城镇保障性安居工程建设入住项目情况表（ 11月份）
填报单位（盖章）：民和县房产局 | [11 empty] | 单位：套、户、万元
序号 | 地区 | 项目年份 | 项目名称 | 计划入住数 |  | 计划总投资 | 投资完成情况 |  |  | 建设地址 | 建设方式 | 实际入住数 | 形象进度 | 项目实施单位 | 项目单位联系方式 |  | 备注
|  |  |  | 套数 | 平方米 |  | 当年计划完成投资 | 实际完成投资 | 其中：当月完成投资 | [5 empty] | 联系人 | 联系电话
1 | 民和县 | 2011年 | 川垣南路105亩区 | 400 | 34000 | 8840 | 3200 | 950 | 450 | 川垣南路 | 政府主导建设 | 400 | 竣工 | 县房产局 | 侯建功
2 | 民和县 | 2014年 | 民和县农业局片区棚改 | 200 | 17000 | 4420 | 1500 | 600 | 250 | 川口镇东垣村 | 企业负责建设 | 200 | 竣工 | 凯翔房地产开发有限公司 | 侯建功
3 | 民和县 | 2014年 | 民和县川垣清真寺片区棚改 | 200 | 17000 | 4420 | 1300 | 450 | 150 | 川垣新区 | 企业负责建设 | 200 | 竣工 | 德丰房地产开发有限公司 | 侯建功
5 | 民和县 | 2015年 | 乡镇公租房 | 150 | 7500 | 1350 | 1350 | 650 | 150 | 杏儿乡、转导乡、前河乡、李二卜镇 | 乡镇代建 | 150 | 竣工 | 杏儿乡、转导乡、前河乡、李二卜镇 | 侯建功
6 | 民和县 | 2015年 | 官亭综合整治 | 600 | 51000 | 2450 | 2450 | 950 | 450 | 官亭镇 | 综合整治 | 600 | 待验收 | 县房产局 | 侯建功
8 | 民和县 | 2015年 | 川口镇综合整治 | 300 | 22500 | 650 | 260 | 260 | 60 | 川口镇 | 综合整治 | 300 | 竣工 | 县房产局 | 侯建功
9 | 民和县 | 2016年 | 川口镇南庄子综合整治 | 1040 | 88400 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 川口镇南庄子村 | 综合整治 | 1040 | 竣工 | 县房产局 | 侯建功
|  |  |  | 2890 | 237400 | 23430 | 11360 | 4260 | 1910 |  |  | 2890

## 配套基础设施完成投资情况表
青海省在建保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资计划完成情况表
填报单位（盖章）：民和县房产局 | [10 empty] | 单位：万元
类型 | 分解下达计划文号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 总投资 | 已下达中央预算内投资 | 完成投资情况 |  | 年度建设内容 | 工程形象进度 | 备注
[9 empty] | 自年初累计完成投资 | 其中：当月完成投资情况
棚户区改造 | 青发改投资【2015】416号 | 帝豪花园棚户区改造配套基础设施 | 新建 | 棚户区改造安置房400套，配套基础设施水、电、路、气等 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 1850 | 1080 | 1000 | 150 | 小区道路1.2公里、给水管网3.4公里、排水5公里、供热3公里 | 已完成小区道路0.6公里、给排水3.2公里、供热3公里
棚户区改造 | 青发改投资【2015】102号 | 史纳片区棚改配套基础设施 | 新建 | 国有工矿棚户区改造400套，配套基础设施水、电、路、气等 | 2014-08-01 | 2016-05-01 | 2780 | 400 | 2450 | 100 | 小区道路0.6公里、给水管网2.4公里、排水1.5公里、供热1公里 | 已完成小区道路0.6公里、给排水2.4公里、供热1公里
棚户区改造 | 青发改投资【2015】416号、青发改投资【2015】682号 | 驮岭新区棚户区改造配套基础设施 | 新建 | 棚户区改造安置房1600套，配套基础设施水、电、路、气等 |  |  |  | 1828 | 500 | 500 | 棚户区改造安置房1600套，配套基础设施水、电、路、气等 | 已完成小区道路0.3公里、给排水1.2公里
棚户区改造 | 青发改投资【2015】682号 | 史纳享堂片区棚改配套基础设施 | 新建 | 棚户区改造安置房1702套，配套基础设施水、电、路、气等 |  |  |  | 960 | 650 | 650 | 棚户区改造安置房1702套，配套基础设施水、电、路、气等 | 已完成小区道路0.6公里、给排水1.3公里
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县驮岭新区棚户区改造配套基础设施 | 新建 | 绿化35384平方米，停车位2910平方米以及围墙、监控、环卫设施等 | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 450 | 405 | 335 | 50 | 停车位、小区道路等 | 已完成停车位、小区道路等
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县下集场棚户区改造配套基础设施 | 新建 | 道路6300平方米、给水1900平方米，排水3800平方米，路灯56盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 800 | 720 | 450 | 120 | 道路6300平方米、给水1900平方米，排水3800平方米，路灯56盏，以及供气、供电管网，绿化等
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县史纳、享堂片区棚户区改造配套基础设施 | 新建 | 道路10000平方米、给水3.6公里，排水6.2公里，路灯128盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-08-01 | 2018-10-01 | 1600 | 1440 | 860 | 206
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和川垣南路保障性住房配套基础设施 | 新建 | 绿化32202平方米，以及围墙、停车位、监控、环卫设施等 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 500 | 450 | 450 | 150
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县金塔花园保障房小区配套基础设施 | 新建 | 道路5100平方米、给水0.45公里，排水0.9里，路灯30盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 300 | 270 | 200 | 75
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 原民和一中片区棚改配套基础设施 | 新建 | 道路1650平方米、给水0.7公里，排水1.4里，路灯22盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 250 | 225 | 250
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县宏鑫阳光城保障房片区配套基础设施 | 新建 | 道路840平方米、给水0.24公里，排水0.48里，路灯10盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 150 | 135 | 80 | 45
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县东垣清真寺片区棚改配套基础设施 | 新建 | 道路1680平方米、给水0.48公里，排0.96里，路灯20盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-10-01 | 2017-10-01 | 250 | 225 | 150 | 65
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县帝豪花园三期棚改配套基础设施 | 新建 | 道路2550平方米、给水0.23公里，排水0.46里，路灯20盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-09-01 | 2017-10-01 | 500 | 450 | 235 | 85
棚户区改造 | 青发改投资【2016】339号 | 民和县山城兰泽郡保障房片区配套基础设施 | 新建 | 道路450平方米、给水0.3公里，排水0.6里，路灯20盏，以及供气、供电管网，绿化等 | 2016-07-01 | 2016-10-01 | 250 | 225 | 225

## 公租房入住项目清单
2016年公共租赁住房（含廉租住房）入住项目清单（ 7月份）
填报单位（盖章）：民和县房产局 | [7 empty] | 单位：套、户、万元
序号 | 地区 | 项目年份 | 项目名称 | 项目建设地址 | 建设方式 | 计划入住数 |  | 实际入住情况 |  | 项目分配单位 | 项目单位联系方式 |  | 备注
[6 empty] | 套数 | 平方米 | 套数 | 入住具体时间 |  | 联系人 | 联系电话
1 | 民和县 | 2011年 | 川垣南路105亩区廉租房 | 川垣南路 | 集中新建 | 350 | 17500 | 350 | 2016年7月份 | 民和县房产局 | 侯建功
2 | 民和县 | 2014年 | 史纳公租房 | 川口镇史纳村 | 集中新建 | 200 | 17000 | 200 | 2016年8月份 | 民和县房产局 | 侯建功
3 | 民和县 | 2015年 | 乡镇公租房 | 杏儿乡、转导乡、李二卜、前河乡 | 改建或新建 | 150 | 7500 | 150 | 2016年8月份 | 杏儿乡、转导乡、李二卜、前河乡 | 侯建功
4 | 民和县 | 2013年 | 工业园西部水电公租房 | 马场垣乡翠泉村 | 新建 | 714 | 35700 | 714 | 2016-11-01 | 西部水电公司 | 侯建功
5 | 民和县 | 2011年 | 川垣南路100亩区 | 川垣南路 | 新建 | 204 | 10200 | 204 | 2016年11月份 | 民和县房产局 | 侯建功
[6 empty] | 1618 | 87900 | 1618
备注：2013年以前建设的公共租赁住房（含廉租住房）到今年年底入住率要达到95%以上。

## 公租房入住参考表
2008年-2014年城镇保障性安居工程建设情况表（计划数不含11年购改租）
单位：套、户
地区 | 合 计 | [5 empty] | 二○○六年以前 | [5 empty] | 二○○七年 | [5 empty] | 二○○八年 | [5 empty] | 二○○九年 | [5 empty] | 二○一○年 | [17 empty] | 二○一一年 | [17 empty] | 二○一二年 | [11 empty] | 二○一三年 | [11 empty] | 二○一四年 | [5 empty] | 二○一五年
[7 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房（购改租） | [5 empty] | 公共租赁住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 廉租住房（购改租） | [5 empty] | 公共租赁住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 公共租赁住房 | [5 empty] | 廉租住房 | [5 empty] | 公共租赁住房 | [5 empty] | 公共租赁住房 | [5 empty] | 公共租赁住房
| 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数 | 计划任务数 | 实际建房数 | 在建 | 基本建成未竣工 | 竣工未分配 | 分配入住数
全 省 | 274763 | 276630 | 30843 | 13538 | 19662 | 210885 | 109 | 109 |  |  | 0 | 109 | 400 | 400 |  |  | 0 | 400 | 5828 | 6062 |  |  | 0 | 6062 | 15585 | 15612 | 0 | 0 | 0 | 15612 | 40882 | 41274 | 2000 | 0 | 1649 | 37625 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 9350 | 9515 | 0 | 0 | 140 | 9375 | 83434 | 82617 | 3180 | 743 | 7657 | 71037 | 0 | 1785 | 0 |  | 0 | 1785 | 42500 | 42546 | 0 | 4292 | 2052 | 34500 | 5000 | 5004 | 300 | 1100 | 300 | 3304 | 26000 | 26016 | 0 | 299 | 4480 | 21237 | 1598 | 1598 | 0 | 880 | 193 | 525 | 7767 | 7767 | 124 | 949 | 1297 | 5397 | 14604 | 14618 | 7441 | 4137 | 833 | 2207 | 20454 | 20455 | 17798 | 1138 | 1061 | 458
西宁市 | 78875 | 79471 | 16184 | 7330 | 5066 | 50891 | 109 | 109 |  |  |  | 109 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2530 | 2530 |  |  |  | 2530 | 3370 | 3370 |  |  |  | 3370 | 18086 | 18486 | 1720 | 0 | 50 | 16716 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 12400 | 12492 | 3180 | 0 | 900 | 8412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 4292 | 0 | 6708 | 1200 | 1204 | 0 | 1100 | 0 | 104 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 3248 | 7752 | 934 | 934 | 0 | 880 | 0 | 54 | 4819 | 4819 | 124 | 100 | 868 | 3727 | 7399 | 7399 | 6441 | 958 | 0 | 0 | 4719 | 4719 | 4719 | 0 | 0 | 0
市本级 | 52640 | 53128 | 8674 | 5756 | 3200 | 35498 | 109 | 109 |  |  |  | 109 | 0 | [5 empty] | 2218 | 2218 |  |  |  | 2218 | 3008 | 3008 |  |  |  | 3008 | 17086 | 17482 | 1720 |  | 50 | 15712 | [12 empty] | 12400 | 12492 | 3180 |  | 900 | 8412 | [6 empty] | 4827 | 4827 |  | 4292 |  | 535 | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 6264 | 6264 |  |  | 1790 | 4474 | 464 | 464 |  | 464 |  |  | 1590 | 1590 |  | 100 | 460 | 1030 | 2051 | 2051 | 2051 |  |  |  | 1723 | 1723 | 1723
城东区 | 380 | 380 | 0 | 200 | 120 | 60 | [66 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 120 | 120 |  |  | 120
城中区 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | [66 empty] | 276 | 276 |  |  |  | 276
城西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
城北区 | 503 | 503 | 0 | 0 | 144 | 359 | [30 empty] | 309 | 309 |  |  |  | 309 | [30 empty] | 194 | 194 |  |  | 144 | 50
大通县 | 4885 | 4885 | 1479 | 200 | 1314 | 1892 | [12 empty] | 212 | 212 |  |  |  | 212 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | [24 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 1966 | 1966 |  |  | 1314 | 652 | [6 empty] | 178 | 178 |  |  |  | 178 | 119 | 119 | 119 |  |  |  | 1360 | 1360 | 1360
湟中县 | 3445 | 3445 | 683 | 958 | 0 | 1804 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [24 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 958 | 958 |  | 958 |  |  | 683 | 683 | 683
湟源县 | 3023 | 3031 | 1745 | 216 | 288 | 782 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 62 | 62 |  |  |  | 62 | 300 | 304 |  |  |  | 304 | [24 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 50 | 54 |  |  |  | 54 | 162 | 162 |  |  |  | 162 | 216 | 216 |  | 216 |  |  | 288 | 288 |  |  | 288 |  | 1145 | 1145 | 1145 |  |  |  | 600 | 600 | 600
东川工业园区 | 4393 | 4393 | 931 | 0 | 0 | 3462 | [54 empty] | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 462 | 462 |  |  |  | 462 | [12 empty] | 931 | 931 | 931
南川工业园区 | 5807 | 5807 | 1942 | 0 | 0 | 3865 | [54 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 966 | 966 |  |  |  | 966 | [6 empty] | 1899 | 1899 |  |  |  | 1899 | 1760 | 1760 | 1760 |  |  |  | 182 | 182 | 182
甘河工业园区 | 2799 | 2899 | 606 | 0 | 0 | 2293 | [36 empty] | 1000 | 1100 |  |  |  | 1100 | [12 empty] | 873 | 873 |  |  |  | 873 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 435 | 435 | 435 |  |  |  | 171 | 171 | 171
生物园区 | 724 | 724 | 124 | 0 | 0 | 600 | [54 empty] | 600 | 600 |  |  |  | 600 | [18 empty] | 124 | 124 | 124
海东市 | 50018 | 50050 | 4188 | 1842 | 2244 | 41776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2450 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 2443 | 5150 | 5128 | 280 | 0 | 0 | 4848 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 1800 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 12475 | 12475 | 0 | 743 | 129 | 11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1300 | 1300 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 9006 | 0 | 299 | 632 | 8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 1614 | 0 | 700 | 172 | 742 | 1400 | 1400 | 1000 | 0 | 400 | 0 | 4077 | 4077 | 2608 | 100 | 911 | 458
市本级 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 200 | 200 | 200
平安县 | 6573 | 6573 | 0 | 117 | 0 | 6456 | [12 empty] | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2400 | 2400 | 0 | 32 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 85 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
民和县 | 8927 | 8914 | 500 | 711 | 200 | 7503 | [12 empty] | 80 | 72 |  |  |  | 72 | 509 | 522 |  |  |  | 522 | 688 | 656 |  |  |  | 656 | 156 | 156 |  |  |  | 156 | 290 | 298 |  |  |  | 298 | 2340 | 2340 |  | 711 |  | 1629 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 1150 | 1156 |  |  |  | 1156 | [6 empty] | 714 | 714 |  |  |  | 714 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 500 | 500 | 500
乐都县 | 8031 | 8031 | 593 | 0 | 240 | 7198 | [12 empty] | 56 | 56 |  |  |  | 56 | 506 | 506 |  |  |  | 506 | 1306 | 1306 | 280 |  |  | 1026 | [6 empty] | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1500 | 1500 |  |  | 240 | 1260 | [18 empty] | 313 | 313 | 313
互助县 | 8915 | 8909 | 700 | 314 | 693 | 7202 | [12 empty] | 48 | 48 |  |  |  | 48 | 266 | 260 |  |  |  | 260 | 966 | 966 |  |  |  | 966 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 2435 | 2435 |  |  | 129 | 2306 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 1900 | 1900 |  | 214 | 392 | 1294 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  | 172 | 28 | [6 empty] | 500 | 500 | 400 | 100
化隆县 | 8572 | 8558 | 472 | 0 | 562 | 7524 | [12 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 689 | 675 |  |  |  | 675 | 462 | 462 |  |  |  | 462 | [6 empty] | 245 | 245 |  |  |  | 245 | 2200 | 2200 |  |  |  | 2200 | [6 empty] | 1600 | 1600 |  |  |  | 1600 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1670 | 1670 |  |  |  | 1670 | [18 empty] | 1446 | 1446 | 472 |  | 562 | 412
循化县 | 7100 | 7165 | 723 | 0 | 549 | 5893 | [12 empty] | 64 | 64 |  |  |  | 64 | 235 | 235 |  |  |  | 235 | 738 | 748 |  |  |  | 748 | [6 empty] | 245 | 300 |  |  |  | 300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1300 | [6 empty] | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 1800 | 1800 |  |  |  | 1800 | [12 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 1118 | 1118 | 723 |  | 349 | 46
海东工业园区 | 1700 | 1700 | 1000 | 700 | 0 | 0 | [78 empty] | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 1000 | 1000 | 1000
海北州 | 19426 | 19976 | 1168 | 1044 | 0 | 17764 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 135 |  |  |  | 135 | 1285 | 1285 |  |  |  | 1285 | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5900 | 5926 | 0 |  | 0 | 5926 | 0 | 485 | 0 |  | 0 | 485 | 4050 | 4050 | 0 |  | 0 | 4050 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1845 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1026 | 1040 | 0 | 990 | 0 | 50 | 1222 | 1222 | 1168 | 54 | 0 | 0
门源县 | 5675 | 5914 | 288 | 874 | 0 | 4752 | [12 empty] | 16 | 20 |  |  |  | 20 | 285 | 285 |  |  |  | 285 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | [6 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 1455 | 1481 |  |  |  | 1481 |  | 195 |  |  |  | 195 | 950 | 950 |  |  |  | 950 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 545 | 545 |  |  |  | 545 | 286 | 286 |  |  |  | 286 | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 806 | 820 | 0 | 820 |  |  | 342 | 342 | 288 | 54
祁连县 | 3764 | 3906 | 476 | 170 | 0 | 3260 | [12 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 310 | 310 |  |  |  | 310 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 1215 | 1215 |  |  |  | 1215 |  | 135 |  |  |  | 135 | 900 | 900 |  |  |  | 900 | [6 empty] | 200 | 207 |  |  |  | 207 | 157 | 157 |  |  |  | 157 | [6 empty] | 170 | 170 |  | 170 |  |  | 476 | 476 | 476
刚察县 | 3173 | 3173 | 24 | 0 | 0 | 3149 | [12 empty] | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 230 | 230 |  |  |  | 230 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 140 | 140 |  |  |  | 140 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 1035 | 1035 |  |  |  | 1035 | [6 empty] | 800 | 800 |  |  |  | 800 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 500 | [18 empty] | 24 | 24 | 24
海晏县 | 3225 | 3354 | 80 | 0 | 0 | 3274 | [12 empty] | 16 | 30 |  |  |  | 30 | 260 | 260 |  |  |  | 260 | 472 | 472 |  |  |  | 472 | 62 | 62 |  |  |  | 62 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 1135 | 1135 |  |  |  | 1135 |  | 115 |  |  |  | 115 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [18 empty] | 80 | 80 | 80
西海镇 | 2325 | 2365 | 300 | 0 | 0 | 2065 | [12 empty] | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 210 | 210 |  |  |  | 210 | 210 | 210 |  |  |  | 210 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 460 | 460 |  |  |  | 460 |  | 40 |  |  |  | 40 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 300 | 300 | 300
青海湖农场 | 1264 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1264 | [24 empty] | 464 | 464 |  |  |  | 464 | [12 empty] | 600 | 600 |  |  |  | 600 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200
黄南州 | 20698 | 20502 | 534 | 1034 | 1597 | 15635 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 204 |  |  |  | 204 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 80 | 1810 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 2250 | 8100 | 7900 | 0 | 0 | 748 | 7152 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 269 | 1929 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | 700 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 100 | 150 | 0 | 1618 | 1618 | 534 | 934 | 150 | 0
州 直 | 3956 | 3956 | 0 | 200 | 224 | 2852 | [12 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 154 | 154 |  |  |  | 154 | 290 | 290 |  |  |  | 290 | [6 empty] | 900 | 900 |  |  |  | 900 | 992 | 992 |  |  |  | 992 | [6 empty] | 1400 | 1400 |  |  | 224 | 496 | [30 empty] | 200 | 200 |  | 200
同仁县 | 6096 | 5928 | 0 | 250 | 358 | 4649 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 376 | 376 |  |  |  | 376 | 470 | 470 |  |  |  | 470 | [6 empty] | 550 | 550 |  |  |  | 550 | 3600 | 3432 |  |  | 358 | 3074 | [6 empty] | 800 | 800 |  |  |  | 129 | [30 empty] | 250 | 250 |  | 250
尖扎县 | 4378 | 4350 | 290 | 0 | 815 | 2894 | [12 empty] | 50 | 54 |  |  |  | 54 | 380 | 380 |  |  |  | 380 | 470 | 470 |  |  | 80 | 390 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 1388 | 1356 |  |  | 390 | 966 | [6 empty] | 800 | 800 |  |  | 45 | 404 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300 | [12 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 440 | 440 | 290 |  | 150
泽库县 | 3069 | 3069 | 0 | 584 | 0 | 2485 | [12 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 360 | 360 |  |  |  | 360 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1045 | 1045 |  |  |  | 1045 | [6 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 400 | [24 empty] | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 484 | 484 |  | 484
河南县 | 3199 | 3199 | 244 | 0 | 200 | 2755 | [12 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 240 | 240 |  |  |  | 240 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 1075 | 1075 |  |  |  | 1075 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 400 | 400 |  |  |  | 400 | [18 empty] | 244 | 244 | 244
海南州 | 45556 | 45557 | 522 | 323 | 9215 | 35497 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 249 | 248 |  |  |  | 248 | 1765 | 1765 |  |  |  | 1765 | 7710 | 7710 | 0 | 0 | 1519 | 6191 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2700 | 2702 |  | 0 | 140 | 2562 | 22101 | 22101 | 0 | 0 | 5740 | 16361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |  | 1783 | 7217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 1266 | 1266 | 0 | 273 | 33 | 960 | 572 | 572 | 522 | 50 | 0 | 0
州 直 | 2063 | 2063 | 0 | 0 | 33 | 2030 | [24 empty] | 1030 | 1030 |  |  |  | 1030 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | [42 empty] | 33 | 33 |  |  | 33
共和县 | 13748 | 13747 | 100 | 273 | 1280 | 12094 | [12 empty] | 76 | 75 |  |  |  | 75 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | 1650 | 1650 |  |  |  | 1650 | 93 | 93 |  |  |  | 93 | 430 | 430 |  |  |  | 430 | 6576 | 6576 |  |  | 1280 | 5296 | [6 empty] | 4100 | 4100 |  |  |  | 4100 | [24 empty] | 273 | 273 |  | 273 |  |  | 100 | 100 | 100
同德县 | 4455 | 4457 | 228 | 0 | 110 | 4119 | [12 empty] | 37 | 37 |  |  |  | 37 | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 430 | 430 |  |  |  | 430 | [6 empty] | 260 | 262 |  |  |  | 262 | 2250 | 2250 |  |  |  | 2250 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 110 | 890 | [30 empty] | 228 | 228 | 228
贵德县 | 11241 | 11241 | 0 | 0 | 4948 | 6293 | [12 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 235 | 235 |  |  |  | 235 | 3020 | 3020 |  |  | 977 | 2043 | [6 empty] | 410 | 410 |  |  | 48 | 362 | 5075 | 5075 |  |  | 3583 | 1492 | [6 empty] | 1600 | 1600 |  |  | 340 | 1260 | [24 empty] | 876 | 876 |  |  |  | 876
兴海县 | 6119 | 6119 | 62 | 50 | 502 | 5505 | [12 empty] | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 230 | 230 |  |  |  | 230 | 160 | 160 |  |  |  | 160 | [6 empty] | 310 | 310 |  |  |  | 310 | 4100 | 4100 |  |  | 254 | 3846 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 248 | 752 | [18 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 84 | 84 |  |  |  | 84 | 112 | 112 | 62 | 50
贵南县 | 7930 | 7930 | 132 | 0 | 2342 | 5456 | [12 empty] | 88 | 88 |  |  |  | 88 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 1420 | 1420 |  |  | 542 | 878 | [6 empty] | 290 | 290 |  |  | 92 | 198 | 4100 | 4100 |  |  | 623 | 3477 | [6 empty] | 1300 | 1300 |  |  | 1085 | 215 | [30 empty] | 132 | 132 | 132
果洛州 | 12465 | 12484 | 2151 | 1146 | 0 | 9187 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 62 |  |  |  | 62 | 865 | 865 |  |  |  | 865 | 870 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 200 | 5058 | 5058 | 0 |  | 0 | 5058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 |  | 0 | 1100 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 855 | 858 | 0 |  | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 2151 | 2151 | 2151 | 0 | 0 | 0
州 直 | 2880 | 2880 | 200 | 391 | 0 | 2289 | [18 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 222 | 222 |  |  |  | 222 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 104 | 104 |  |  |  | 104 | 1503 | 1503 |  |  |  | 1503 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [24 empty] | 391 | 391 |  | 391 |  |  | 200 | 200 | 200
玛沁县 | 2554 | 2559 | 561 | 180 | 0 | 1818 | [18 empty] | 185 | 185 |  |  |  | 185 | 132 | 132 |  |  |  | 132 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 1080 | 1080 |  |  |  | 1080 | [6 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 200 | 205 |  |  |  | 205 | [12 empty] | 180 | 180 |  | 180 |  |  | 561 | 561 | 561
班玛县 | 1484 | 1484 | 280 | 115 | 0 | 1089 | [12 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 128 | 128 |  |  |  | 128 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 495 | 495 |  |  |  | 495 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [12 empty] | 115 | 115 |  | 115 |  |  | 280 | 280 | 280
甘德县 | 1308 | 1322 | 230 | 115 | 0 | 977 | [18 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 82 | 96 |  |  |  | 96 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 495 | 495 |  |  |  | 495 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [12 empty] | 115 | 115 |  | 115 |  |  | 230 | 230 | 230
达日县 | 1630 | 1630 | 300 | 120 | 0 | 1210 | [12 empty] | 30 | 32 |  |  |  | 32 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 104 | 104 |  |  |  | 104 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 540 | 540 |  |  |  | 540 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 170 | 168 |  |  |  | 168 | [12 empty] | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 300 | 300 | 300
久治县 | 1354 | 1354 | 300 | 115 | 0 | 939 | [18 empty] | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 108 | 108 |  |  |  | 108 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 495 | 495 |  |  |  | 495 | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 125 | 125 |  |  |  | 125 | [12 empty] | 115 | 115 |  | 115 |  |  | 300 | 300 | 300
玛多县 | 1255 | 1255 | 280 | 110 | 0 | 865 | [18 empty] | 95 | 95 |  |  |  | 95 | 94 | 94 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 16 | 450 | 450 |  |  |  | 450 | [6 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 60 | [12 empty] | 110 | 110 |  | 110 |  |  | 280 | 280 | 280
玉树州 | 8640 | 8643 | 1750 | 0 | 721 | 6172 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 710 | 710 |  |  |  | 710 | 780 | 780 | 0 |  | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 2700 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300 | 300 | 0 |  | 100 | 200 | 700 | 700 | 0 | 0 | 600 | 100 | 21 | 21 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1749 | 1750 | 1750 |  | 0 | 0
州 直 | 1080 | 1080 | 200 | 0 | 0 | 880 | [24 empty] | 180 | 180 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 0 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [30 empty] | 200 | 200 | 200
玉树市 | 1500 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | [12 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 110 | 110 |  |  |  | 110 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 480 | 480 |  |  |  | 480 | 0 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [30 empty] | 500 | 500 | 500
杂多县 | 890 | 890 | 90 | 0 | 0 | 800 | [18 empty] | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 260 | 260 |  |  |  | 260 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [18 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 90 | 90 | 90
称多县 | 790 | 792 | 90 | 0 | 0 | 702 | [12 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 110 | 110 |  |  |  | 110 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 260 | 262 |  |  |  | 262 | 0 | [5 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | [30 empty] | 90 | 90 | 90
治多县 | 1142 | 1142 | 242 | 0 | 0 | 900 | [18 empty] | 130 | 130 |  |  |  | 130 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 260 | 260 |  |  |  | 260 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 242 | 242 | 242
囊谦县 | 1926 | 1927 | 376 | 0 | 421 | 1130 | [12 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 110 | 110 |  |  |  | 110 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 680 | 680 |  |  |  | 680 | 0 | [5 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 21 | 21 |  |  | 21 | [13 empty] | 375 | 376 | 376
曲麻莱县 | 1312 | 1312 | 252 | 0 | 300 | 760 | [18 empty] | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 340 | 340 |  |  |  | 340 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 300 | [19 empty] | 252 | 252 | 252
海西州 | 33528 | 34390 | 650 | 520 | 762 | 32458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2228 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 3750 | 3784 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 14700 | 13963 | 0 | 0 | 140 | 13823 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2450 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 200 | 200 | 0 | 0 | 172 | 28 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 770 | 770 | 0 | 520 | 250 | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0
格尔木市 | 7114 | 6871 | 200 | 520 | 372 | 5779 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 570 | 720 |  |  |  | 720 | 1084 | 1084 |  |  |  | 1084 | 1060 | 1060 |  |  |  | 1060 | [12 empty] | 1700 | 1263 |  |  |  | 1263 | [6 empty] | 500 | 544 |  |  |  | 544 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 200 | 200 |  |  | 172 | 28 | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 520 | 520 |  | 520 |  |  | 200 | 200 | 200
德令哈市 | 6818 | 8141 | 0 | 0 | 100 | 8041 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 710 | 715 |  |  |  | 715 | 1068 | 1086 |  |  |  | 1086 | 1060 | 1060 |  |  |  | 1060 | [12 empty] | 2700 | 2700 |  |  |  | 2700 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | [6 empty] | 500 | 500 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 100 | 100 |  |  | 100
乌兰县 | 6884 | 6884 | 200 | 0 | 0 | 6684 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 584 | 584 |  |  |  | 584 | 560 | 560 |  |  |  | 560 | [12 empty] | 3950 | 3950 |  |  |  | 3950 | [6 empty] | 750 | 750 |  |  |  | 750 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | [18 empty] | 200 | 200 | 200
都兰县 | 7034 | 6734 | 200 | 0 | 150 | 6384 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 184 | 184 |  |  |  | 184 | 660 | 660 |  |  |  | 660 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 4300 | 4000 |  |  |  | 4000 | [6 empty] | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | [12 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 200 | 200 | 200
天峻县 | 3806 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 3824 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 112 | 112 |  |  |  | 112 | 584 | 600 |  |  |  | 600 | 710 | 710 |  |  |  | 710 | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 300 | 302 |  |  |  | 302 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 260 | 260 |  |  |  | 260
大柴旦行委 | 1078 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 1142 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 192 | 256 |  |  |  | 256 | 246 | 246 |  |  |  | 246 | 360 | 360 |  |  |  | 360 | [12 empty] | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [18 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40
冷湖行委 | 394 | 394 | 50 | 0 | 140 | 204 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 44 | 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | 60 | 60 |  |  |  | 60 | [12 empty] | 200 | 200 |  |  | 140 | 60 | [42 empty] | 50 | 50 | 50
芒崖行委 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 110 | 110 |  |  |  | 110 | [12 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150
青海省三江集团有限责任公司 | 1424 | 1424 | 1424 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 1424 | 1424 | 1424
青海监狱管理局 | 3777 | 3777 | 2272 | 0 | 0 | 1505 | [78 empty] | 408 | 408 |  |  |  | 408 | 1097 | 1097 |  |  |  | 1097 | 2272 | 2272 | 2272
青海省青海湖旅游集团有限公司 | 356 | 356 | 0 | 299 | 57 | 0 | [78 empty] | 206 | 206 |  | 149 | 57 |  | 150 | 150 |  | 150