## Sheet1
附件：民和县2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 资金使用情况 （万元） |  |  |  | 项目建设完成情况 |  |  | 绩效目标 | 减贫机制实现情况
|  |  | 资金安排 | 资金支出 | 结余 | 支出率 | 项目进展 | 完工率 | 实施 期限
1 | 民和县里长垣养殖产业基地建设项目 | 农科局 | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 12月16日开标，目前正在公示期 | 0 | 一年期 | 充分利用财政衔接推进乡村振兴补助资金2000万元，集中打造养殖产业基地，将核桃庄乡钟家等12个村集体经济入股成立公司，实行企业化管理，以对外承包的方式运营，收取的租金归各村集体所有。 | 按照“一事一议”方式研究制定资产收益分配方案，建立健全利益联结机制。
2 | 乡村振兴试点村建设项目 | 官亭镇 | 661.935 | 207.77 | 454.165 | 31.4% | 1.黄芪加工点改造，外围、防水、顶棚已完成；2、19台农具购买已完成，验收工作完成；3、养殖场建设、土地平整完成 | 40% | 一年期 | 预计前进村集体经济年收入20万元以上，同时农具的运转倾向前进村全体群众，提高其生产能力 | 村委会所属村股份经济合作社对该项目进行管理，采取承包、托管、租赁、合作、合伙、合营及独资等运营方式，所得收益全部归村集体所有，并实行村财镇管。按照“一事一议”方式研究制定资产收益分配方案，建立健全利益联结机制。
3 | 乡村振兴试点村建设项目 | 新民乡 | 800 | 512.12 | 287.88 | 0.64015 | 土建基础已完成，正在搭建钢结构车间，设备发酵管设备招标完成后，厂家正在生产制作发酵管设备中，鸡舍设备正在招标中 | 64% | 一年期 | 预计村集体年增加收入约40万元以上。项目覆盖农户186户621人，其中：建档脱贫户52户209人。 | 村委会所属村股份经济合作社对该项目进行管理，采取承包、合作等运营方式，所得收益全部归村集体所有，并实行村财乡管。按照“一事一议”方式研究制定资产收益分配方案，建立健全利益联结机制。
4 | 乡村振兴试点村建设项目 | 核桃庄乡 | 673.3 | 138.864 | 534.436 | 20.6% | 招标已完成，项目正在施工中，项目地基已完工。 | 30% | 一年期 | 预计村集体年增加收入约40万元。项目覆盖农户301户1520人，其中：建档脱贫户67户355人。 | 村委会所属村股份经济合作社对该项目进行管理，采取承包、托管、租赁、合作、合伙、合营及独资等运营方式，所得收益全部归村集体所有，并实行村财乡管。按照“一事一议”方式研究制定资产收益分配方案，建立健全利益联结机制。
5 | 乡村振兴试点村建设项目 | 西沟乡 | 430 | 0 | 430 | 0% | 正在招标 | 0 | 一年期 | 提高农民收入 | 结合现有的凉坪村旅游接待中心、民宿、烧烤营地、真人cs基地等，进一步扩大经营规模，丰富凉坪村旅游产业内容和形式，打造一处集游乐、生活为一体的功能完善木屋营地，通过满足西沟周围人群旅游需求，推动乡村发展形成独具凉坪特色的旅游产业。1、可就近吸收当地劳动力3人。 2、房屋住宿（200元/天），日收入约500元。 3、餐饮收入：年收入约3万元。
6 | 乡村振兴试点村建设项目 | 西沟乡 | 460 | 0 | 460 | 0% | 正在招标 | 0 | 一年期 | 通过更好的应用新技术，确保水产品质量安全，推进南垣村集体经济发展。 | 带动村集体发展，帮助农民增收，项目建设完成后极大提高西沟乡南垣村产业发展效益，显著提高全村产业收益，预计鱼塘收益30000元。
7 | 乡村振兴试点村建设项目 | 隆治乡 | 554.765 | 0 | 554.765 | 0% | 该项目第一次招投标程序已完成，但因进行过程中涉及三处土坟迁移事宜，迫使该项目原先规模设计与现场实际情况不一致，导致该项目目前无法正常运行建设，目前正在变更设计方案，待变更后重新招标。 | 0% | 一年期
8 | 乡村振兴产业基地建设补助项目 | 农科局 | 750 | 750 | 0 | 100 | 完成工程量的50% | 50% | 一年期 | 推动全县25个村“一乡一业、一村一品”发展，重点培育一批有特色、有规模、有竞争力的乡村主导产业，全面实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生态富裕”的乡村振兴战略。 | 项目建成后，带动全县22个乡镇的25个村合作社，促进农民增收，带动250户脱贫户实现就业，年收入增长20%。
9 | 青绣工坊补助项目 | 乡村振兴局 | 60 | 30 | 30 | 50% | 一家青绣工坊已经完成补助，另一家正在验收相关资料 | 50% | 一年期 | 带动20名脱贫人员就业 | 增加脱贫人口就业
10 | 帮扶车间补助项目 | 乡村振兴局 | 30 | 20 | 10 | 66.67% | 两家已完成补助，另一家正在审核 | 80% | 一年期 | 带动10名脱贫人员就业 | 增加脱贫人口就业
11 | 消费帮扶补助项目 | 商务局 | 60 | 60 | 0 | 100% | 已完成 | 100% | 一年期 | 带动农副产品销售
12 | 雨露计划补助项目 | 教育局 | 1050 | 1018 | 32 | 96.9524 | 已完成 | 100% | 一年期 | 1520名贫困学生享受补助。 | 全县1364户建档立卡脱贫户（含帮扶监测对象）1520名学生发放学历教育补助1018万元，减轻脱贫家庭的经济负担，有效巩固脱贫成效。
13 | 稳岗就业交通补贴 | 就业局 | 100 | 7.245 | 92.755 | 7.245%
14 | 技能培训 | 就业局 | 110 | 45.5 | 64.5 | 41.36% | 全部都在培训 | 80% | 一年期 | 550名有意愿脱贫劳动力就行了技能培训 | 通过培训让脱贫劳动力有一技之长，进而实现稳定增收。
15 | 易地搬迁补短板及后续产业项目 | 乡村振兴局 | 393 | 376.22 | 16.78 | 95.73% | 完成 | 100% | 半年期 | “十三五”易地搬迁项目户，涉及新民乡、峡门镇，两个乡镇的220户脱贫户。 | 资产移交到村集体，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。脱贫巩固期间，受益户者为易地搬迁脱贫户，五年后，归村集体所有。
16 | 核桃庄乡大库土村防洪灾害治理工程 | 水利局 | 580 | 560.656 | 76.83 | 96.66% | 已完工 | 100% | 一年期 | 地质灾害治理 | 地质条件稳定，住房地质安全
17 | 2021年乡村振兴饮水安全改造提升工程 | 水利局 | 1690 | 1664.12 | 123.35 | 98.47% | 已完工 | 100% | 一年期 | 供水保障 | 供水保障率达90%以上
18 | 2021年乡村振兴灌溉设施维修改造工程 | 水利局 | 510 | 490.9 | 42.67 | 96.25% | 已完工 | 100% | 一年期 | 提高水利用系数 | 水利用系数达0.541
19 | 民和县峡门镇，新民乡13个村帮扶灌溉工程 | 水利局 | 800 | 799.52 |  | 99.94% | 已完工 | 100% | 一年期 | 提高水利用系数 | 水利用系数达0.541
20 | 水利项目（民和县2021年乡村振兴水利设施改造提升工程） | 水利局 | 280 | 233.26 | 23.3 | 83.31% | 已完工 | 100% | 一年期 | 供水保障 | 供水保障率达90%以上
21 | 民和县里长垣道路工程 | 交通局 | 443 | 420.7723 | 22.2277 | 94.98% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成96% | 96% | 一年期 | 完成里程4.027公里，解决了里长垣养殖基地道路通行条件，方便了农牧产品的运输。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
22 | 官亭镇河沿村、官西村、官东村、马场垣乡下川口村道路工程 | 交通局 | 449 | 436.4735 | 12.5265 | 97.21% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成97% | 97% | 一年期 | 完成里程5.979公里，解决了官亭镇河沿村、官西村、官东村、马场垣乡下川口村等道路通行条件，方便了当地人民出行。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
23 | 中川乡峡口村（黄河马道）维修、峡口村村内道路工程 | 交通局 | 726 | 667.3988 | 58.6012 | 91.93% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成94% | 94% | 一年期 | 完成里程4.4147公里，促进经济社会发展和广大人民群众安全便捷出行，推动农村公路文化、旅游、产业等融合发展。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
24 | 农村道路交通补齐短板项目 | 交通局 | 1264 | 1167.0377 | 96.9623 | 92.33% | 已完工 | 100% | 一年期 | 通过实施民和县2021年交通基础设施补短板项目，改善民和县18个乡镇38个村道路路容路貌，提高农村公路服务等级，方便沿线村民出行，项目覆盖18个贫困村、20个贫困村。民和县农村道路巩固提升项目，改善民和县农村村内道路的路容路貌，提高农村公路服务等级，方便沿线村民出行，并解决了18个贫困村全部脱贫。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
25 | 前河乡台其村前河沟桥工程 | 交通局 | 213 | 172.55 | 40.45 | 81.01% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成94% | 94% | 一年期 | 完成桥梁全长40.04延米，3-16米T梁，解决了前河乡台其村道路通行条件，方便了当地人民出行。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
26 | 民和县大庄乡台集村等11个行政村、峡门镇李家庄村等4个行政村、古鄯镇后山村交通补齐短板项目 | 交通局 | 400 | 282.6539 | 117.3461 | 70.66% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成93% | 93%% | 一年期 | 完成整治病害道路7358千米，涵洞63.5m/9道，解决了民和县大庄乡台集村等11个行政村、峡门镇李家庄村等4个行政村、古鄯镇后山村道路通行条件，方便了当地人民出行。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
27 | 民和县古鄯镇山庄村至郭家山村公路项目 | 交通局 | 170 | 145.3086 | 24.6914 | 85.48% | 已完工 | 100% | 一年期 | 完成里程0.552公里，解决了民和县古鄯镇山庄村至郭家山村道路通行条件，方便了当地人民出行。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
28 | 巴州镇羊羔滩村经胡家村至黄池村公路 | 交通局 | 305 | 204.0506 | 100.9494 | 66.9% | 路基土方、路面垫层、水泥混凝土路面已完成91% | 91% | 一年期 | 完成里程12.195公里，解决了民和县巴州镇羊羔滩村经胡家村至黄池村道路通行条件，方便了当地人民出行。 | 固定资产移交到交通局，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。村道由村委会管护、乡道由乡（镇）政府管护、县道由县农村公路管护中心管护，财务账目由交通局管理。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括贫困户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
29 | 民和县隆治乡桥头村李家河滩社及前后山新村污水治理工程 | 生态环境局 | 500 | 350 | 150 | 70 | 正在实施 | 已完成工程量的70%。 | 一年期 | （1）实现隆治乡桥头村、前后山新村生活污水及镇区公共办公场所生活污水的管网覆盖，项目范围内农村污水总体收集率80%，处理率达到90%； （2）实现农村污水截污纳管量13271吨/年，收集污水经过一体化污水处理设备处理后达到青海省《农村生活污水处理排放标准》（DB63/T 1777-2020）处理排放二级标准； （3）实现排入湟水河及其流域内支流主要污染物消减，化学需氧量（COD）4247kg/年，氨氮（NH4+-N）557.4kg/年，总磷（TP）39.8kg/年。 | （1）方便桥头村群众及贫困群众基本生活需求，改善村内环境，提高生活水平； （2）施工中劳务人员优先考虑当地贫困户，解决本地人员就业。
30 | 2021年民和县设施温棚改造补助项目 | 农科局 | 500 | 138 | 362 | 27.6% | 已完成25% | 25% | 一年期 | 提升近500栋旧棚整体性能，使项目改造温室的利用率达到100%。 | 通过项目实施，500栋温室年产优质果蔬1000吨，新增产值400万元以上，带动周边100余户脱贫不稳定户、边缘易致贫户务工增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。
31 | 隆治乡白武家村特色桃产业种植项目 | 隆治乡 | 500 | 124.28 | 500 | 24.86% | 目前，桃树种植工程已全部完成，机械设备购置已完成，安装网围栏工程目前正在招标。 | 70% | 2021年8月-2022年5月 | 项目的实施将通过产品、技术等辐射整个民和地区，带动白武家村农户426户从事优质果品生产、实现致富。 | 按照“支部+基地+合作社+农户”的模式，由“村两委”负责人具体负责特色桃产业基地的日常管理、生产经营，根据股权股份，每年根据实际收入向村集体和农户分红。
32 | 民和县冷库改造建设项目 | 农科局 | 200 | 119.6948 | 20.3052 | 85.5% | 冷库已改造完成 | 90% | 一年期 | 项目建成后，每个冷库改造成2个保鲜库，2个冷冻库。每个冷库储存900吨，计1800吨；储存、转存蔬菜、瓜果1080吨，肉类制品720吨，年新增产值400万元，新增纯收入35万元。 | 通过“合作社+基地+农户+科技”的合作模式扶持冷库，为社会提供了10个就业岗位，带动规模化蔬菜、瓜果、养殖专业户20户，实现户均增收5万元以上，项目建设将有力推动乡村产业发展，有效巩固脱贫户、边缘户和突发严重困难户的经济收入，村民实现持续稳定增收。
33 | 民和县2021年乡村振兴露地、设施蔬菜基地改造提升项目 | 农科局 | 1077.5 | 0 | 1077.5 | 0% | 12月15日开标，目前在公示期 | 0 | 一年期 | 通过项目实施，可提升近352栋旧棚整体性能，每栋温室平均年产优质无公害蔬菜2吨，352栋温室年产优质果蔬704吨，新增产值280万元以上，还能带动周边150余个劳动力务工增收。 | 2021年民和县乡村振兴露地、设施蔬菜基地改造提升项目400栋项目完成后，每栋温室平均年产优质无公害蔬菜3吨，400栋温室可年产优质果蔬1200吨，可增加产值达480多万元，带动周边160余户脱贫不稳定户、边缘易致贫户务工增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。
34 | 乡村旅游发展项目 | 满坪镇 | 800 | 213.8 | 586.2 | 0.26725 | 项目招投标已完成（实际中标价为712.77万元），项目施工合同已签订，项目已开工建设，地基已完成，土方回填已做完。 | 20% | 一年期 | 通过旅游示范村建设，增强项目村旅游基础设施条件，增强旅游服务功能，增强示范带动效应。覆盖农户295户，共计1189人，其中脱贫户36户121人。 | 因地制宜，培育产 业发展基地，壮大乡村特色产业，夯实村民内生发展动力，做好 脱贫攻坚产业成果巩固和乡村振兴发展的有效衔接，不断提升乡村发展动力，提高村经济实力。打造山庄村和大庄村为一体化的发展模式，依托旅游业壮大村集体经济，带头相关产业的进一步发展。
35 | 产业贴息 | 农科局 | 332.5 | 332.5 | 0 | 100% | 拨付完成 | 100 | 一年期 | 根据《民和回族土族自治县脱贫攻坚产业扶贫巩固提升贷款发放合作协议》，累计为94家农牧业经营主体两年期贷款贴息。 | 在全县范围内选择10个种植合作社，与贫困户建立利益联结机制，每个种植合作社带动贫困户5以上，合作社为贫困户提供种子和技术服务，并收购贫困户种植的产品，给每个种植合作社扶持贴息贷款50万元。
36 | 李二堡焦土村易地搬迁后续产业养殖发展项目 | 乡村振兴局 | 137 | 95.9 | 41.1 | 70% | 待验收 | 100% | 半年期 | “十三五”易地搬迁29户脱贫户120人 | 资产移交到村集体，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。脱贫巩固期间，受益户者为易地搬迁脱贫户，五年后，归村集体所有。
37 | 米拉湾污水处理项目 | 新农办 | 70 | 61.85 | 8.15 | 88.36% | 验收移交 | 100% | 一年期 | 130户农户受益 | 有效解决米拉湾村130户农户污水排放问题
38 | 乡村环境整治、道路扩宽、特色产业等16项项目 | 民宗局 | 1180 | 1148.9753 | 31.0247 | 97.37 | 大部分项目已完工，交由三个行业部门的项目完成度90% | 90% | 二年期 | 通过实施民和县2021年少数民族发展项目项目，项目涵盖乡村环境整治、道路扩宽、水利设施、特色产业发展等20项项目，项目覆盖已脱贫户956人。 | 固定资产分别移交到各乡镇、村集体、扶持企业，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。通过小型基础设施、乡村环境整治、道路扩宽、特色种养殖业、设备采购的实施，促进项目良好运行，助力乡村振兴。
39 | 林场基础设施维修 | 林业和草原局 | 90 | 89.78 | 0.22 | 99.76% | 已完工 | 100% | 半年期 | 通过项目实施，改善林场职工、护林员生产生活条件，吸纳当地贫困劳动力90余人，增加工资收入，从而助推乡村振兴，实现共同富裕。 | 项目实施过程中，优先招收当地贫困劳动力，增加工资性收入，防止发生返贫。
40 | 民和县隆治沟引水口修复工程 | 水利局 | 460 | 381.07 | 57.37 | 82.84% | 已完工 | 100% | 一年期 | 提高水利用系数 | 水利用系数达0.541
41 | 标准化规模养殖场项目 | 农科局 | 240 | 240 | 0 | 100% | 瑞兴 养殖专业合作社、成军奶牛养殖专业合作社已完成棚圈建设。 | 33.3% | 一年期 | 通过试点培育形成主导产业和绿色生产模式，切实提高乡村产业发展效益。吸纳周边脱贫户劳力劳动力12人以上，解决脱贫困户青贮玉米饲草3000吨左右，从而助推乡村振兴，实现共同富裕。 | 项目实施过程中，优先安排有意愿的脱贫户（含监测帮扶对象）务工，增加工资性收入，防止发生返贫。
42 | 农村致富带头人巩固提升培训项目 | 乡村振兴局 | 23 | 0 | 23 | 0% | 正在培训 | 60% | 一年期 | 40名农村创业致富带头人进行能力提升培育 | 对有培训意愿带动能力强的农村创业致富带头人进行能力提升培育，鼓励发展特色产业，带动他人共同富裕。
43 | 巴州镇易地搬迁集中安置区后续产业项目 | 乡村振兴局 | 123 | 86.1 | 36.9 | 70% | 待验收 | 100% | 半年期 | “十三五”易地搬迁65户脱贫户328人。 | 资产移交到村集体，并按规定进行确权，建立固定资产台账并登记造册。脱贫巩固期间，受益户者为易地搬迁脱贫户，五年后，归村集体所有。
44 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 109 | 21.94 | 87.06 | 20.13%
| 总计 |  | 22305

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2025 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html